附件：

白石镇2022年重大动物疾病集中预防消杀

工作方案

一年一度的秋防工作已结束，为有效预防非洲猪瘟等重大动物疫病，最大限度减少养殖户损失，经党委政府研究，决定对全镇所有20头以上的生猪养殖场户和农村散养户，开展一次集中防疫消杀工作，特制定如下实施方案。

一、目标任务

由各村（社区）13名防疫员，对全镇156户20头以上的生猪养殖场，全镇2034户散养户，采用含氯消毒剂对其圈舍及周边环境、运输车辆进行一次全覆盖喷雾消杀，杀灭传染病菌，有效预防动物疫病，促进全镇生猪产业发展。（详见任务分配表）

- 二、时间安排

- 1.宣传准备阶段（2022年11月1日至5日）：制定方案，召开集中消杀动员培训会议，讲解消杀技术规范和流程。准备消杀所需的喷雾设施、药品等。

- 2.集中实施阶段（2022年11月5日至15日）：集中10天时间，分村、分片区对全镇生猪养殖场户开展集中消杀，确保实现全覆盖。

- 3.验收核查阶段（2022年11月15日至20日）：镇农业服务中心对防疫员消杀工作落实情况进行验收核查，抽查部分养殖场，抽查消杀情况，检查集中消杀落实情况，防治效果，养殖户的反响等。

- 三、资金计划

- 本次集中消杀工作安排资金19500元，从动物防疫专项经费中列支。主要用于防疫员购买消杀药物、器具和劳务补助，每名防疫员1500元。

- 工作措施

- 1.加强组织领导。成立集中消杀工作协调调度工作组，由分管领导华学语任组长，农业服务中心全体人员为成员，张育刚同志负责技术指导，督促防疫员按照规定的技术标准实施。加强对集镇消杀工作的指挥调度，确保如期启动和按时完成，达到统一防治目的。

- 2.加强协调通知。农服中心要提前通知全镇20头以上的养殖场户，务必全力配合做好此次消杀，确保道边到位。各村（社区）要做好养殖农户的思想工作，讲清楚集中消杀的好处和目的，针对因消杀产生的矛盾纠纷由农服中心配合各村（社区）协调处理。

- 3.务求实现全覆盖。本次集中消杀要实现对养殖场户的圈舍、人员、设备、工具和物品、出入车辆、废弃物和规模场周边50米范围内的环境都进行全覆盖消毒。

- 黔江区白石镇人民政府

- 2022年11月1日